## Slide 1: Endabgabe PR DKE
Teammitglieder:
k01607605, Aistleithner Andrea k01256561, Dusanic Maja
k01356577, Teuchtmann Alexander k01356229, Tomic Milos
Abschlusspräsentation
Team 2

## Slide 2: Aufwandsschätzung und Verantwortungsbereiche

## Slide 3: Vergleich Aufwandsschätzung und Zeiterfassung

## Slide 4: Vergleich Aufwandsschätzung und Zeiterfassung
Chart: 
| Planung und Organisation | Dokumentation | Evaluierungsprogramm | Datengenerator Rule Model Inheritance | Datengenerator CBR | Datenspeicherung | User Schnittstelle | Rule Model Inheritance Datengenerator Schnittstelle | CBR Datengenerator Schnittstelle | Vadalog Schnittstelle | Schnittstelle Datenspeicherung
Aufwandsschätzung | 50 | 50 | 50 | 140 | 100 | 30 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30
tatsächlicher Aufwand | 102 | 177.25 | 25 | 116 | 28.75 | 12 | 2 | 14 | 7 | 4.5 | 42

## Slide 5: Lessons Learned Gut Funktioniert
Werkzeuge
  GitHub Repository zur Codeverwaltung war sehr gut und wichtig
  Verwendung von Java als Programmiersprache war ideal, da alle Teammitglieder mit dieser Programmiersprache umgehen können
Kommunikation
  WhatsApp zur Terminvereinbarung und Fragen, immer erreichbar und schnelle Antworten
  Teamarbeit funktioniert um einiges besser als Einzelarbeit

## Slide 6: Lessons Learned Weniger Gut Funktioniert
Planung
  Zu wenig Zeit für Planung & Organisation sowie Dokumentation eingeplant
  Gelernt: In Zukunft mehr Zeit am Anfang eines Projektes investieren, wie z.B. für den konzeptuellen Entwurf, dessen Auswirkung auf die späteren Phasen unterschätzt wurde, dies würde die Implementierung enorm erleichtern
Verständnis der Aufgabenstellung und des Codes
  Komplexität des Codes wurde lange nicht verstanden
  Die genaue Aufgabenstellung war lange sehr unklar
  Gelernt: Früher Kontakt zum LVA Leiter suchen um Unklarheiten und Fragen zu klären

## Slide 7: Anmerkungen zur Abgabe
Abgabe des Java Projects und einer Runnable Jar Datei zur Ausführung des Codes
  Wie bei Meilenstein Implementierung
Finale Version der Zeiterfassung als Excel Tabelle
  Jedes Teammitglied hat ein eigenes Tabellenblatt
  Gesamtübersicht und grafische Verteilung der Stunden in eigenem Tabellenblatt

## Slide 8: Anmerkungen zur Abgabe
Vergleich zur Aufwandsschätzung als Excel Tabelle
  Vergleich mit Hilfe von SUMMEWENN Funktion zur Zeiterfassung
  Übersicht Gesamt und nach Teammitgliedern aufgeschlüsselt
Benutzerdokumentation
  Auch schon im Meilenstein Implementierung enthalten
  Enthält Installationsanleitung und Anleitung zur Ausführung des Programmes