## Zeiterfassung_Gesamt
bisher investierte Stunden Gesamt
Aistleithner | Dusanic | Teuchtmann | Tomic
131.5 | 132.75 | 130.5 | 135.75
Wochenverteilung
Wochenstunden einzeln
KW | Aistleithner | Dusanic | Teuchtmann | Tomic | Gruppenstunden pro Woche
40 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 18
41 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8
42 | 9 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 36.5
43 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 7 | 7 | 6 | 7 | 27
46 | 2 | 2 | 0 | 3.5 | 7.5
47 | 16 | 8.5 | 12.25 | 8.5 | 45.25
48 | 16 | 15.5 | 13.5 | 15.5 | 60.5
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 8 | 21 | 14 | 21 | 64
51 | 7.5 | 22 | 7 | 22 | 58.5
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12
2 | 20 | 18.25 | 10.5 | 18.25 | 67
3 | 8.5 | 2 | 13.5 | 2 | 26
4 | 10.5 | 7 | 10.5 | 7 | 35
5 | 14 | 12 | 22.75 | 12 | 60.75
Gesamt | 131.5 | 132.75 | 130.5 | 135.75 | 530.5

## Aistleithner
Zeiterfassung Data & Knowledge Engineering Praktikum (258321)
Aistleithner Andrea (k01607605)
Art | Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer | KW
Planung und Organisation | Vorbesprechung und Gruppenbildung | 2018-10-04 | 8:30 | 10:00 | 1.5 | 40
Planung und Organisation | Gruppenbesprechung Organisation | 2018-10-04 | 10:00 | 13:00 | 3 | 40
Planung und Organisation | Diskussion Themengebiet & Requirements | 2018-10-11 | 8:30 | 10:00 | 1.5 | 41
Planung und Organisation | Einrichtung GitHub, Dokumentenverwaltung, Erstellung Zeiterfassung | 2018-10-13 | 13:00 | 15:00 | 2 | 41
Dokumentation | Anforderungsanalyse ausarbeiten | 2018-10-15 | 10:00 | 16:00 | 6 | 42
Dokumentation | Anforderungsanalyse ausarbeiten, Präsentation vorbereiten | 2018-10-16 | 21:30 | 23:00 | 1.5 | 42
Planung und Organisation | Präsentation Anforderungen | 2018-10-18 | 8:30 | 10:00 | 1.5 | 42
Dokumentation | Anforderungsanalyse | 2018-10-26 | 19:30 | 21:30 | 2 | 43
Dokumentation | Anforderungsanalyse | 2018-10-28 | 16:00 | 17:00 | 1 | 43
Planung und Organisation | Gruppenbesprechung | 2018-11-08 | 8:30 | 9:30 | 1 | 45
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf, Gruppenmeeting | 2018-11-09 | 10:00 | 16:00 | 6 | 45
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf, Gruppenmeeting | 2018-11-12 | 11:00 | 13:00 | 2 | 46
Planung und Organisation | Einzelbesprechung | 2018-11-22 | 9:30 | 10:00 | 0.5 | 47
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf, Gruppenmeeting | 2018-11-22 | 10:00 | 12:00 | 2 | 47
Dokumentation | Aktualisierung Konzeptueller Entwurf, allgemeine Beschreibung, Grafiken | 2018-11-22 | 15:00 | 17:00 | 2 | 47
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf, Gruppenmeeting | 2018-11-23 | 12:30 | 18:30 | 6 | 47
Dokumentation | Überarbeitung Konzeptueller Entwurf | 2018-11-24 | 13:30 | 15:00 | 1.5 | 47
Dokumentation | Überarbeitung Konzeptueller Entwurf | 2018-11-25 | 18:00 | 20:00 | 2 | 47
Datengenerator CBR | Implementierung und Tests, Einrichten der Klassenstruktur des Projekts | 2018-11-26 | 9:00 | 12:00 | 3 | 48
Dokumentation | Überarbeitung Konzeptueller Entwurf | 2018-11-26 | 14:00 | 17:00 | 3 | 48
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf, Gruppenmeeting | 2018-11-27 | 8:00 | 12:00 | 4 | 48
Dokumentation | Überarbeitung Konzeptueller Entwurf | 2018-11-27 | 16:00 | 18:00 | 2 | 48
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf, Gruppenmeeting | 2018-11-30 | 12:00 | 15:00 | 3 | 48
Dokumentation | Überarbeitung Konzeptueller Entwurf | 2018-12-02 | 15:00 | 16:00 | 1 | 48
Planung und Organisation | Aufteilung Aufgaben und Verantwortungsbereiche | 2018-11-25 | 8:00 | 10:00 | 2 | 47
Planung und Organisation | Gruppenbesprechung | 2018-12-10 | 12:00 | 15:00 | 3 | 50
Planung und Organisation | Gruppenbesprechung | 2018-12-17 | 12:00 | 15:00 | 3 | 51
Datengenerator CBR | CBR | 2018-12-15 | 9:00 | 14:00 | 5 | 50
Datengenerator CBR | CBR | 2018-12-17 | 15:30 | 20:00 | 4.5 | 51
Evaluierungsprogramm | Gruppenbesprechung Implementierung | 2019-01-04 | 10:00 | 12:00 | 2 | 1
Evaluierungsprogramm | Gruppenmeeting Implementierung | 2019-01-07 | 9:00 | 14:00 | 5 | 2
Datengenerator CBR | CBR | 2019-01-08 | 13:00 | 18:00 | 5 | 2
Planung und Organisation | Gruppenbesprechung und Einzelbesprechung LVA | 2019-01-10 | 8:30 | 9:45 | 1.25 | 2
Datengenerator CBR | CBR | 2019-01-10 | 11:15 | 15:00 | 3.75 | 2
CBR Datengenerator Schnittstelle | CBR | 2019-01-11 | 11:00 | 14:00 | 3 | 2
Evaluierungsprogramm | Implementieren Evaluierungsprogramm | 2019-01-11 | 17:00 | 19:00 | 2 | 2
Planung und Organisation | Gruppenbesprechung Zwischenpräsentation Implementierung | 2019-01-14 | 11:00 | 13:00 | 2 | 3
CBR Datengenerator Schnittstelle | User Schnittstelle CBR | 2019-01-15 | 14:00 | 16:00 | 2 | 3
Planung und Organisation | Zwischenpräsentation Implementierung | 2019-01-17 | 8:30 | 10:30 | 2 | 3
Datengenerator CBR | CBR | 2019-01-17 | 18:30 | 21:00 | 2.5 | 3
Planung und Organisation | Abschlusspräsentationen | 2018-01-24 | 8:30 | 10:00 | 1.5 | 4
CBR Datengenerator Schnittstelle | CBR | 2018-01-22 | 15:00 | 17:00 | 2 | 4
Planung und Organisation | Präsentation Vorbereiten | 2018-01-22 | 17:00 | 19:00 | 2 | 4
Datengenerator CBR | CBR testen und optimieren | 2018-01-24 | 11:00 | 13:00 | 2 | 4
Datengenerator CBR | CBR Fehler ausbessern | 2018-01-28 | 15:00 | 18:00 | 3 | 4
User Schnittstelle | CBR Ausgabe anpassen txt. File | 2018-01-31 | 12:00 | 14:00 | 2 | 5
Schnittstelle Datenspeicherung | Update Datenspeicherung | 2018-02-01 | 20:00 | 22:00 | 2 | 5
Evaluierungsprogramm | Code Kommentieren | 2018-02-02 | 10:00 | 12:00 | 2 | 5
Dokumentation | Meilenstein Implementierung | 2018-02-02 | 14:00 | 20:00 | 6 | 5
Dokumentation | Meilenstein Implementierung Zusammenführung und Korrekturen | 2018-02-03 | 16:00 | 18:00 | 2 | 5
GESAMT |  |  |  |  | 131.5
Formulas:
KW = WEEKNUM(Tabelle3[[#This Row],[Datum]],2)

## Dusanic
Zeiterfassung Data & Knowledge Engineering Praktikum (258321)
Dusanic Maja (k01256561)
Art | Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer | KW
Planung und Organisation | Vorbesprechung und Gruppenbildung | 2018-10-04 | 8:30 | 10:00 | 1.5 | 40
Planung und Organisation | Gruppenbesprechung Organisation | 2018-10-04 | 10:00 | 13:00 | 3 | 40
Planung und Organisation | Diskussion Themengebiet & Requirements | 2018-10-11 | 8:30 | 10:00 | 1.5 | 41
Dokumentation | Anforderungsanalyse ausarbeiten | 2018-10-15 | 10:00 | 16:00 | 6 | 42
Dokumentation | Anforderungsanalyse ausarbeiten | 2018-10-16 | 15:00 | 17:00 | 2 | 42
Planung und Organisation | Präsentation Anforderungen | 2018-10-18 | 8:30 | 10:00 | 1.5 | 42
Planung und Organisation | Gruppenbesprechung | 2018-11-08 | 8:30 | 9:30 | 1 | 45
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf, Gruppenmeeting | 2018-11-09 | 10:00 | 16:00 | 6 | 45
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf, Gruppenmeeting | 2018-11-12 | 11:00 | 13:00 | 2 | 46
Planung und Organisation | Einzelbesprechung | 2018-11-22 | 9:30 | 10:00 | 0.5 | 47
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf, Gruppenmeeting | 2018-11-22 | 10:00 | 12:00 | 2 | 47
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf, Gruppenmeeting | 2018-11-23 | 12:30 | 18:30 | 6 | 47
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf, Gruppenmeeting | 2018-11-27 | 8:00 | 15:30 | 7.5 | 48
Planung und Organisation | Präsentation | 2018-11-28 | 16:00 | 17:00 | 1 | 48
Planung und Organisation | Präsentation Konzeptueller Entwurf | 2018-11-29 | 8:30 | 10:00 | 1.5 | 48
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf, Gruppenmeeting | 2018-11-30 | 12:00 | 15:00 | 3 | 48
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf | 2018-12-02 | 16:00 | 18:30 | 2.5 | 48
Planung und Organisation | Gruppenbesträchung | 2018-12-10 | 12:00 | 15:00 | 3 | 50
Datengenerator Rule Model Inheritance | RMI | 2018-12-11 | 10:00 | 16:00 | 6 | 50
Datengenerator Rule Model Inheritance | RMI | 2018-12-12 | 10:00 | 16:00 | 6 | 50
Datengenerator Rule Model Inheritance | RMI | 2018-12-13 | 10:00 | 16:00 | 6 | 50
Planung und Organisation | Gruppenbesprechung | 2018-12-17 | 12:00 | 15:00 | 3 | 51
Datengenerator Rule Model Inheritance | RMI | 2018-12-19 | 12:00 | 18:00 | 6 | 51
Datengenerator Rule Model Inheritance | RMI | 2018-12-20 | 10:00 | 17:00 | 7 | 51
Datengenerator Rule Model Inheritance | RMI | 2018-12-21 | 12:00 | 18:00 | 6 | 51
Evaluierungsprogramm | Gruppenbesprechung Implementierung | 2019-01-04 | 10:00 | 12:00 | 2 | 1
Evaluierungsprogramm | Gruppenmeeting Implementierung | 2019-01-07 | 9:00 | 14:00 | 5 | 2
Datengenerator Rule Model Inheritance | RMI | 2018-01-08 | 12:00 | 18:00 | 6 | 2
Datengenerator Rule Model Inheritance | RMI | 2018-01-09 | 10:00 | 16:00 | 6 | 2
Planung und Organisation | Gruppenbesprechung und Einzelbesprechung LVA | 2019-01-10 | 8:30 | 9:45 | 1.25 | 2
Planung und Organisation | Gruppenbesprechung Zwischenpräsentation Implementierung | 2019-01-14 | 11:00 | 13:00 | 2 | 3
Rule Model Inheritance Datengenerator Schnittstelle | RMI | 2019-01-22 | 12:00 | 15:00 | 3 | 4
Rule Model Inheritance Datengenerator Schnittstelle | RMI | 2019-01-25 | 10:00 | 14:00 | 4 | 4
Datengenerator Rule Model Inheritance | RMI | 2019-01-28 | 12:00 | 16:00 | 4 | 5
Datengenerator Rule Model Inheritance | RMI | 2019-02-01 | 10:00 | 15:00 | 5 | 5
Dokumentation | Implementierung- Dokumentation | 2019-02-02 | 12:00 | 15:00 | 3 | 5
GESAMT |  |  |  |  | 132.75
Formulas:
KW = WEEKNUM(Tabelle34[[#This Row],[Datum]],2)

## Teuchtmann
Zeiterfassung Data & Knowledge Engineering Praktikum (258321)
Teuchtmann Alexander (k01356577)
Art | Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer | KW
Planung und Organisation | Vorbesprechung und Gruppenbildung | 2018-10-04 | 8:30 | 10:00 | 1.5 | 40
Planung und Organisation | Gruppenbesprechung Organisation | 2018-10-04 | 10:00 | 13:00 | 3 | 40
Planung und Organisation | Diskussion Themengebiet & Requirements | 2018-10-11 | 8:30 | 10:00 | 1.5 | 41
Dokumentation | Anforderungsanalyse ausarbeiten | 2018-10-15 | 10:00 | 16:00 | 6 | 42
Dokumentation | Anforderungsanalyse ausarbeiten | 2018-10-16 | 19:30 | 20:30 | 1 | 42
Planung und Organisation | Präsentation Anforderungen | 2018-10-18 | 8:30 | 10:00 | 1.5 | 42
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf, Gruppenmeeting | 2018-11-09 | 10:00 | 16:00 | 6 | 45
Datenspeicherung | Erstellung der mySQL Datenbank | 2018-11-19 | 12:30 | 14:30 | 2 | 47
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf | 2018-11-20 | 15:00 | 16:45 | 1.75 | 47
Planung und Organisation | Einzelbesprechung | 2018-11-22 | 9:30 | 10:00 | 0.5 | 47
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf, Gruppenmeeting | 2018-11-22 | 10:00 | 12:00 | 2 | 47
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf, Gruppenmeeting | 2018-11-23 | 12:30 | 18:30 | 6 | 47
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf, Gruppenmeeting | 2018-11-27 | 8:00 | 12:00 | 4 | 48
Planung und Organisation | Präsentation | 2018-11-28 | 16:00 | 17:00 | 1 | 48
Planung und Organisation | Präsentation Konzeptueller Entwurf | 2018-11-29 | 8:30 | 10:00 | 1.5 | 48
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf, Gruppenmeeting | 2018-11-30 | 12:00 | 15:00 | 3 | 48
Dokumentation | Überarbeitung Konzeptueller Entwurf | 2018-12-02 | 14:00 | 16:00 | 2 | 48
Datenspeicherung | Bearbeitung Datenspeicherung Konzept | 2018-11-30 | 20:00 | 22:00 | 2 | 48
Planung und Organisation | Gruppenbesprechung | 2018-12-10 | 12:00 | 15:00 | 3 | 50
Datenspeicherung | mySQL Datenbank Konfiguration und Einrichtung | 2018-12-15 | 19:00 | 22:30 | 3.5 | 50
Planung und Organisation | Vadalog | 2018-12-16 | 14:30 | 17:30 | 3 | 50
Vadalog Schnittstelle | Vadalog Schnittstelle | 2018-12-16 | 18:00 | 22:30 | 4.5 | 50
Planung und Organisation | Gruppenbesprechung | 2018-12-17 | 12:00 | 15:00 | 3 | 51
Schnittstelle Datenspeicherung | Datenspeicherung | 2018-12-20 | 10:00 | 14:00 | 4 | 51
Schnittstelle Datenspeicherung | Datenspeicherung | 2019-01-03 | 9:00 | 13:00 | 4 | 1
Schnittstelle Datenspeicherung | Gruppenbesprechung Implementierung | 2019-01-04 | 10:00 | 12:00 | 2 | 1
Schnittstelle Datenspeicherung | Gruppenmeeting Implementierung | 2019-01-07 | 9:00 | 14:00 | 5 | 2
Schnittstelle Datenspeicherung | CBR, RMI | 2019-01-08 | 18:30 | 22:45 | 4.25 | 2
Planung und Organisation | Gruppenbesprechung und Einzelbesprechung LVA | 2019-01-10 | 8:30 | 9:45 | 1.25 | 2
Planung und Organisation | Gruppenbesprechung Zwischenpräsentation Implementierung | 2019-01-14 | 11:00 | 13:00 | 2 | 3
Planung und Organisation | Präsentation | 2019-01-14 | 21:00 | 22:30 | 1.5 | 3
Schnittstelle Datenspeicherung | Datenspeicherung, CBR, RMI | 2019-01-15 | 19:30 | 22:45 | 3.25 | 3
Schnittstelle Datenspeicherung | Datenspeicherung, CBR, RMI | 2019-01-16 | 17:00 | 18:45 | 1.75 | 3
Planung und Organisation | Zwischenpräsentation Implementierung | 2019-01-17 | 8:30 | 9:00 | 0.5 | 3
Datenspeicherung | Datenspeicherung, CBR, RMI | 2019-01-20 | 13:00 | 17:30 | 4.5 | 3
Schnittstelle Datenspeicherung | Datenspeicherung, CBR (Fehlerbehebungen) | 2019-01-22 | 9:00 | 11:30 | 2.5 | 4
Schnittstelle Datenspeicherung | Datenspeicherung, RMI (Fehlerbehebungen) | 2019-01-22 | 17:30 | 22:30 | 5 | 4
Planung und Organisation | Präsentation | 2019-01-23 | 8:30 | 10:00 | 1.5 | 4
Planung und Organisation | Präsentation | 2019-01-24 | 8:30 | 10:00 | 1.5 | 4
Planung und Organisation | Fedora 28 VM aufsetzen und verwenden | 2019-01-28 | 13:45 | 18:45 | 5 | 5
Schnittstelle Datenspeicherung | Datenspeicherung (Fehlerbehebungen) | 2019-02-01 | 14:30 | 20:30 | 6 | 5
Schnittstelle Datenspeicherung | Datenspeicherung, RMI, CBR | 2019-02-01 | 20:30 | 22:45 | 2.25 | 5
Dokumentation | Benutzerdokumentation | 2019-02-02 | 8:30 | 11:30 | 3 | 5
Dokumentation | Meilenstein Implementierung | 2019-02-03 | 12:00 | 16:00 | 4 | 5
Dokumentation | Meilenstein Implementierung | 2019-02-03 | 16:30 | 19:00 | 2.5 | 5
GESAMT |  |  |  |  | 130.5
Formulas:
KW = WEEKNUM(Tabelle35[[#This Row],[Datum]],2)

## Tomic
Zeiterfassung Data & Knowledge Engineering Praktikum (258321)
Tomic Milos (k01356229)
Art | Beschreibung | Datum | von | bis | Dauer | KW
Planung und Organisation | Vorbesprechung und Gruppenbildung | 2018-10-04 | 8:30 | 10:00 | 1.5 | 40
Planung und Organisation | Gruppenbesprechung Organisation | 2018-10-04 | 10:00 | 13:00 | 3 | 40
Planung und Organisation | Diskussion Themengebiet & Requirements | 2018-10-11 | 8:30 | 10:00 | 1.5 | 41
Dokumentation | Anforderungsanalyse ausarbeiten | 2018-10-15 | 10:00 | 16:00 | 6 | 42
Dokumentation | Anforderungsanalyse ausarbeiten | 2018-10-16 | 15:00 | 17:00 | 2 | 42
Planung und Organisation | Präsentation Anforderungen | 2018-10-18 | 8:30 | 10:00 | 1.5 | 42
Dokumentation | Anforderungsanalyse ausarbeiten | 2018-10-25 | 9:00 | 10:30 | 1.5 | 43
Planung und Organisation | Gruppenbesprechung | 2018-11-08 | 8:30 | 9:30 | 1 | 45
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf, Gruppenmeeting | 2018-11-09 | 10:00 | 16:00 | 6 | 45
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf, Gruppenmeeting | 2018-11-12 | 11:00 | 13:00 | 2 | 46
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf | 2018-11-16 | 10:00 | 11:30 | 1.5 | 46
Planung und Organisation | Einzelbesprechung | 2018-11-22 | 9:30 | 10:00 | 0.5 | 47
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf, Gruppenmeeting | 2018-11-22 | 10:00 | 12:00 | 2 | 47
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf, Gruppenmeeting | 2018-11-23 | 12:30 | 18:30 | 6 | 47
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf, Gruppenmeeting | 2018-11-27 | 8:00 | 15:30 | 7.5 | 48
Planung und Organisation | Präsentation | 2018-11-28 | 16:00 | 17:00 | 1 | 48
Planung und Organisation | Präsentation Konzeptueller Entwurf | 2018-11-29 | 8:30 | 10:00 | 1.5 | 48
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf, Gruppenmeeting | 2018-11-30 | 12:00 | 15:00 | 3 | 48
Dokumentation | Konzeptueller Entwurf | 2018-12-02 | 16:00 | 18:30 | 2.5 | 48
Planung und Organisation | Gruppenbesprechung | 2018-12-10 | 12:00 | 15:00 | 3 | 50
Datengenerator Rule Model Inheritance | RMI | 2018-12-11 | 10:00 | 16:00 | 6 | 50
Datengenerator Rule Model Inheritance | RMI | 2018-12-12 | 10:00 | 16:00 | 6 | 50
Datengenerator Rule Model Inheritance | RMI | 2018-12-13 | 10:00 | 16:00 | 6 | 50
Planung und Organisation | Gruppenbesprechung | 2018-12-17 | 12:00 | 15:00 | 3 | 51
Datengenerator Rule Model Inheritance | RMI | 2018-12-19 | 12:00 | 18:00 | 6 | 51
Datengenerator Rule Model Inheritance | RMI | 2018-12-20 | 10:00 | 17:00 | 7 | 51
Datengenerator Rule Model Inheritance | RMI | 2018-12-21 | 12:00 | 18:00 | 6 | 51
Evaluierungsprogramm | Gruppenbesprechung Implementierung | 2019-01-04 | 10:00 | 12:00 | 2 | 1
Evaluierungsprogramm | Gruppenmeeting Implementierung | 2019-01-07 | 9:00 | 14:00 | 5 | 2
Datengenerator Rule Model Inheritance | RMI | 2018-01-08 | 12:00 | 18:00 | 6 | 2
Datengenerator Rule Model Inheritance | RMI | 2018-01-09 | 10:00 | 16:00 | 6 | 2
Planung und Organisation | Gruppenbesprechung und Einzelbesprechung LVA | 2019-01-10 | 8:30 | 9:45 | 1.25 | 2
Planung und Organisation | Gruppenbesprechung Zwischenpräsentation Implementierung | 2019-01-14 | 11:00 | 13:00 | 2 | 3
Rule Model Inheritance Datengenerator Schnittstelle | RMI | 2019-01-22 | 12:00 | 15:00 | 3 | 4
Rule Model Inheritance Datengenerator Schnittstelle | RMI | 2019-01-25 | 10:00 | 14:00 | 4 | 4
Datengenerator Rule Model Inheritance | RMI | 2019-01-28 | 12:00 | 16:00 | 4 | 5
Datengenerator Rule Model Inheritance | RMI | 2019-02-01 | 10:00 | 15:00 | 5 | 5
Dokumentation | Implementierung- Dokumentation | 2019-02-02 | 12:00 | 15:00 | 3 | 5
GESAMT |  |  |  |  | 135.75
Formulas:
KW = WEEKNUM(Tabelle37[[#This Row],[Datum]],2)