## Tabelle1
Aufwandsschätzung | in Stunden | Zuteilung Verantwortungsbereiche
Planung und Organisation | 50 | Aistleithner
Dokumentation | 50 | Aistleithner und Teuchtmann
Implementierung von
Evaluierungsprogramm | 50 | Aistleithner und Teuchtmann
Datengenerator Rule Model Inheritance | 140 | Dusanic und Tomic
Datengenerator CBR | 100 | Aistleithner und Teuchtmann
Datenspeicherung | 30 | Teuchtmann
User Schnittstelle | 50 | Dusanic und Tomic
Rule Model Inheritance Datengenerator Schnittstelle | 40 | Dusanic und Tomic
CBR Datengenerator Schnittstelle | 40 | Aistleithner und Teuchtmann
Vadalog Schnittstelle | 30 | Aistleithner
Schnittstelle Datenspeicherung | 30 | Teuchtmann
Summe | 610

## Vergleich
Aufwandsschätzung | in Stunden | tatsächlich
|  | Summe | Aistleithner | Dusanic | Teuchtmann | Tomic
Planung und Organisation | 50 | 51.5 | 16.25 | 12.25 | 12.25 | 10.75
Dokumentation | 50 | 151.75 | 43 | 37 | 31.75 | 40
Implementierung von |  | 0
Evaluierungsprogramm | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Datengenerator Rule Model Inheritance | 140 | 98 | 0 | 49 | 0 | 49
Datengenerator CBR | 100 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0
Datenspeicherung | 30 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0
User Schnittstelle | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Rule Model Inheritance Datengenerator Schnittstelle | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CBR Datengenerator Schnittstelle | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
Vadalog Schnittstelle | 30 | 9.5 | 2 | 0 | 7.5 | 0
Schnittstelle Datenspeicherung | 30 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Summe | 610 | 370.25